## Übersicht
Übersicht
Checkliste 1-A | Initiierungsphase - Zusammenstellen von vorhandenen Unterlagen und Abfrage von Grundlagendaten
Checkliste 1-B | Initiierungsphase - Vorbereitung und Durchführung des Projektauftaktes und Projektzeitenplan
Checkliste 1-C | Initiierungsphase - Abfrage Planungsinhalte Grundlagenermittlung
Checkliste 2-A | Planungsphase I - Grundlagenermittlung: pot. erforderliche Fachgutachten
Checkliste 2-B | Planungsphase I - Grundlagenermittlung: Ermittlung Schnittstellen mit Belangen der betroffenen Öffentlichkeit
Checkliste 3-A | Planungsphase II - Entwurfsplanung
Checkliste 3-B | Planungsphase II - Genehmigungsplanung
Checkliste 4-A | Realisierungsphase I - Vergabeplanung, Vergabestrategie und Vorbereitung der Vergabe
Checkliste 4-B | Realisierungsphase I - Ausführungsplanung
Checkliste 5-A | Realisierungphase II - Bauvorbereitende Maßnahmen

## Checkliste 1-A
Initiierungsphase - Zusammenstellen von vorhandenen Unterlagen und Abfrage von Grundlagendaten
Bei Bedarf fortschreiben und auf einem aktuellen Stand halten!
Einzubeziehende NLStBV-interne Sachbearbeiter, Fachplaner, Dienststellen
Fachbereich | Name | Dienststelle | Telefon | E-Mail
Konstruktiver Ingenieurbau
Tragwerksplanung
Objektplanung
Bauausführung
Bau- und Erhaltungsmanagement
Umweltplanung
Natur- und Artenschutz
Bodenschutz
Gewässerschutz
Immissionsschutz
Hochwasserschutz
Verkehr
Verkehrsanlagenplanung
Straßenverkehrstechnik
Bauausführung
Weitere optional zu beteiligende Gewerke und Kompetenzbereiche (siehe Liste 4 im Leitfaden)
Fachbereich | Name | Dienststelle | Telefon | E-Mail
Betriebliche Instandhaltung
Grunderwerb
Infrastrukturmanagement
Projektkommunikation nach außen
Straßenmeisterei
Verkehrsmanagement
Verkehrsplanung
Vermessung
Bestandsbauwerk
Konstruktionsvariante | z.B. Rahmenbauwerk; ein Feld
Material | z.B. Beton
Vorspannung längs (vorh./nicht vorh.)
Vorspannung quer (vorh./nicht vorh.)
lichte Weite
lichte Höhe
Baujahr
Statik (vorhanden/nicht vorhanden)
Pläne | z.B. Bewehrungspläne
Lage des Bauwerks
Querungsobjekt | z.B. Fluss mit Auenbereich, östlich Retention; Deich mit Radweg westlich
überführte Straße | z.B. L xxx, 2-streifig
Bestandsunterlagen Verkehrsanlage | z.B. Höhenplan
Denkmalschutz
Leitungen
Nachrechnungsergebnis
Restnutzungsdauer
Defizit
geltende Einschränkungen
BW-Monitoring | erforderlich | Streckenkontrolle
Planungsauftrag
Eintragung von bereits bekannten Zwangspunkten/ Überlegungen zur Lage, ggf. später im Planungsprozess ergänzen/konkretisieren
Standardauftrag Ersatzneubau: an gleicher Stelle
Inhalt/Umfang
Konstruktionsvariante
Lage
kalkulierter Kostenrahmen |  |  | Stand
Zieldatum Fertigstellung
Weitere (Hinweise zu Vollständigkeit, Plausibilität und Auswirkungen)

## Checkliste 1-B
Initiierungsphase - Vorbereitung und Durchführung des Projektauftaktes und Projektzeitenplan
| Ersteinschätzung aller planungsrelevanten Themen |  | Umfeld festlegen
Natur und Landschaft - Abfrage von Schutzgütern und geschützten Objekten - Betrachtungsumkreis festlegen -
geschützte Bereiche |  | Relevant? (ja/nein) | Kommentare (z.B. Ortsnähe)
| Naturschutzgebiete | ja
| Landschaftsschutzgebiete | ja
| Naturpark | ja
| FFH-Gebiete | ja
| Vogelschutzgebiete | ja
| geschützte Biotope | ja
| geschützte Landschaftsbestandteile | ja
| wertvolle Bereiche | ja
| Nationalpark / Nationales Naturmonument | ja
| Biosphärenreservat | ja
| Wasserschutzgebiete | ja
| Überschwemmungsgebiete | ja
| Naturdenkmäler | ja
| Bodendenkmäler | ja
| Zustand ökol. Durchgängigkeit | ja
| bodensaure Böden | ja
Artenschutzkonflikte |  | Zutreffend bzw. relevant? (ja/nein) | Kommentare
| z.B. Fledermaus | ja |  |  | vielleicht Erfahrungen aus anderen Projekten für den Planungsbereich
| z.B. Feldhamster | ja
| Weitere | ja
Hydrologie |  | Zutreffend bzw. relevant? (ja/nein) | Kommentare
| Schutzstatus Fließgewässer | nein
| Gewässergüte nach WRRL | ja
| Tideeinfluss | ja
| Weitere | ja
Hydrogeologie |  | Zutreffend bzw. relevant? (ja/nein) | Kommentare
| Grundwasserflurabstand | ja
Straßenplanung |  | Zutreffend bzw. relevant? (ja/nein) | Kommentare
| Anpassung Verkehrstechnik | ja
| Anpassung Straßenentwurf | ja
| Anpassung Verkehrsführung | ja
| Weitere | ja
Kreuzungsbelange |  | Zutreffend bzw. relevant? (ja/nein) | Kommentare
| Wasserstraßen | ja
| Eisenbahn/Privatbahn | ja
| Straßen und Wege | ja
| landwirtschaftl. Wege | ja
| Deich | ja
| Gewässerunterhaltung | ja
| Leitungsträger | ja
| Weitere | ja
Weitere |  | Zutreffend bzw. relevant? (ja/nein) | Kommentare
| Denkmalschutz | ja
| Kampfmittel | ja
| Archäologie | ja
| Weitere | ja
Konstruktiver Ingenieurbau
potenzielle Abbruchverfahren
potenzielle Herstellungsverfahren
| Veränderungsbedarf | Zutreffend? (ja/nein) |  | Kommentare
| Regelwerksanpassungen | ja
| Erweiterung Fahrspuren | ja
| Erweiterung Geh-/Radweg | ja
| Entwässerung | ja
| Durchfahrtshöhe | ja
| lichte Weite | ja
| Anzahl Stützen | ja
| Denkmalschutz | ja
| Belastung Abbruchmaterial | ja
| Weitere | ja
Dritte (siehe Arbeitshilfen 2-5) |  | Zutreffend? (ja/nein) |  | Kommentare
| Ermittlung angrenzender Flächeneigentümer | ja
| Leitungsträger im Umfeld | ja | ggf. Liste anlegen und hier darauf verweisen
| Deichverband | ja
| Gewässerunterhaltungsverbände | ja
| Weitere | ja
Projektzeitenplan erstellen
zu berücksichtigen aus der Fachplanung
Zeitfaktor |  | Erforderlich? (ja/nein) | Dauer | Kommentare
| Kartierung | ja | 1 J. psch
Planung Ingenieurleistung |  | ja
Planungs- und Abstimmungsprozesse zwischen den Fachplanern je Leistungsphase |  | ja
| Erstellung umweltfachliche Gutachten | ja
| Prüfung umweltfachliche Gutachten | ja
| Verkehrszählung | ja
| Verkehrsgutachten | ja
| Geotechnisches Gutachten | ja
| ggf. Wiederholung geotechnisches Gutachten bei Planungsänderungen | ja
| ergänzende umweltfachliche Erfassung | ja
| Vekrehrslärmgutachten | ja
| Beteiligung Dritter | ja
| Öffentlichkeitsbeteiligung | ja
| Bauausschlusszeiten (täglich und/oder saisonal) | ja |  | Fristen für Sperrpausenanmeldung DB AG beachten; Naturschutzfachliche Vorgaben beachten
| Weitere | ja
zu berücksichtigen aus dem Projektmanagement
Zeitfaktor |  | Erforderlich? (ja/nein) | Dauer | Kommentare
| Aufstellen einer Kostenteilungsvereinbarung | ja
| Vorlage intern | ja
| Vorlage zur Genehmigung beim BMVI | ja
| Prüfung der Vergabeunterlagen | ja
| Weitere | ja
zu berücksichtigen für Ausschreibung und Vergabe
Zeitfaktor |  | Erforderlich? (ja/nein) | Dauer | Kommentare
| Projektkommunikation nach außen | ja
| Fachplanungen | ja
| ggf. Prüfung von Bauwerksentwurf und Vorstatik | ja | 4 Wochen | Rechtzeitig vergeben! | optional, zur Qualitätssicherung
| ggf. Bauüberwachung zur Prüfung der Ausschreibungsunterlagen | ja | 4 Wochen | Rechtzeitig vergeben! | optional, zur Qualitätssicherung
| Bauüberwachung | ja
| Bauoberleitung | ja
| Bodenschutzkonzept | ja
| Entsorgungskonzept | ja
| Umweltbaubegleitung | ja
| Landschaftspflegerische Ausführungsplanung | ja
| Kampfmittelrisikoprüfung | ja
| Bauhauptleistung | ja
| Weitere | ja
zu berücksichtigen für die Bauvorbereitung
Zeitfaktor |  | Erforderlich? (ja/nein) | Dauer | Kommentare
Abstimmungen durch den AN mit allen Beteiligten zu Sperrzeiten, mit Grundstückseigentümern, Leitungsträgern etc. |  | ja
| Einholung erforderlicher Genehmigungen durch den AN | ja
| Beweissicherung | ja
| Umsetzung von CEF- und FCS-Maßnahmen sowie anderer umweltfachlicher Auflagen im Voraus | ja |  | Umsetzung von Maßnahmen sowie Erfolgskontrolle
| Weitere | ja
zu berücksichtigen für die Baunachbereitung
Zeitfaktor |  | Erforderlich? (ja/nein) | Dauer | Kommentare
| Rückbau Baustelleninfrastruktur (Baustraßen, BE-Flächen, Montageflächen, etc.) | ja
| (etappenweise) Abnahme | ja
| Verkehrsfreigabe | ja
| Landschaftspflegerische Ausführung | ja
| Abnahme Landschaftspflegerische Ausführung | ja
| Weitere | ja
Projektauftaktbesprechung durchführen
Vorstellung des Projektes mit den bislang gesammelten Informationen und Eckdaten
Austausch Fachplanungen |  | Erforderlich? | Erledigt?
| Lage des Bauwerks (an gleicher Stelle in gleicher Lage oder andernorts) | ja | nein
| planerische Schwerpunkte | ja | nein
| planerische Besonderheiten & Herausforderungen | ja | nein
| Berührungspunkte zwischen Fachplanungen | ja | nein
| Konflikte zwischen Fachplanungen | ja | nein
| planerische Zwangspunkte / Einschränkungen | ja | nein
| planerische Spielräume | ja | nein
| zeitliche Zwangspunkte / Einschränkungen | ja | nein
| zeitliche Spielräume | ja | nein
| Abfrage von pot. Synergien | ja | nein
| Weitere | ja | nein
Ergebnisse aus der Auftaktbesprechung: weitere Grundlagen und Konkretisierungen erforderlich für
|  | Erforderlich? | Veranlasst?
| Konstruktiver Ingenieurbau | nein | nein
| Verkehrsanlagenplanung | ja | nein | z.B. Verkehrsgutachten, komb. Geh-Radweg ergänzen
| Umweltplanung | nein | nein
| Weitere | nein | nein
Projektzeitenplan gemäß Besprechungsergebnis anpassen
Projektauftakt erfolgt
[6 empty] | offen | offen | offen | offen
[6 empty] | -- | -- | erledigt | --
[6 empty] | ja | sehr gut | nicht erforderlich | Bau und Ausführung
[6 empty] | nein | gut |  | Betriebliche Instandhaltung
[7 empty] | mäßig |  | Grunderwerb
[7 empty] | unbefriedigend |  | Infrastrukturmanagement
[7 empty] | schlecht |  | Projektkommunikation nach außen
[7 empty] | nicht bewertet |  | Straßenmeisterei
[7 empty] | keine Bewertung des ökologischen Zustands erforderlich |  | Verkehrsmanagement
Verkehrsplanung
Vermessung

## Checkliste 1-C
Initiierungsphase - Abfrage Planungsinhalte Grundlagenermittlung
Listen abarbeiten, um planerische Bedarfe, Zwangspunkte und Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu berücksichtigen.
Bautechnik
Teilbauwerke
| Teilbauwerke vorhanden? |  | ja | Kann Ersatzneubau mithilfe von einseitigem Abbruch und Herstellung von Teilbauwerken erfolgen? | ja | Ist bauzeitliche Verkehrsführung ausschließlich über ein Teilbauwerk möglich? | ja | Planung der bauzeitlichen Verkehrsführung (sekundärer Planungsschwerpunkt)
[7 empty] | nein | Planung der bauzeitlichen Verkehrsführung erforderlich (primärer Planungsschwerpunkt)
nein
nein
Ist eine bauzeitliche Umleitung erforderlich?
| Ist für Abbruch und/oder Herstellung ein Behelfsbauwerk erforderlich? |  | ja | An anderer Stelle ohne räumlichen Zusammenhang |  |  | Ja/nein | Anforderung/Bestellung Hilfsbrücke veranlassen
|  |  |  | An anderer Stelle mit räumlichem Zusammenhang |  |  | Ja/nein
|  |  |  | An gleicher Stelle (als temporäres Bauwerk) |  |  | Ja/nein
|  |  | nein |  |  |  | Ja/nein
| Abbruchverfahren (Checks je potenziellem Verfahren ausführen) | [7 empty] | Die genannten Punkte sollen geprüft und für Varianten gegenübergestellt werden
| Maschinen und Geräte | [5 empty] | Gegenüberstellung und Bewertung der potenziellen Verfahren |  | dazu kann die Auflistung auch in eine andere Tabelle zur Herstellung einer Matrix übernommen werden
Art
Schwerlasttransporte
Überlänge/Überbreite
bauzeitliches Gerüst
Gestalt des Abbruchmaterials
Verwertung möglich?
Abtransport
Menge
|  |  | Asbest |  | z.B. Abstandhalter Bewehrung
| Entsorgung (Vorbereitung zur Erstellung des Entsorgungskonezptes) | [5 empty] | technisch
Art
|  |  | Menge |  |  |  | Wirtschaftlichkeit
Gestalt/Zustand
|  |  | Belastung |  | z.B. Asbest |  | Zeitbedarf
simultaner Abtransport oder Bereitstellung
|  |  | Bereitstellung für Art |  |  |  | Eingriffsintensität
Bereitstellung für Menge
Folgen für Baustellenlogistik, Entsorgungsmanagement, Bereitstellungsfläche etc.?
Abschätzung der erforderlichen Flächen in Lage und Größe
Baustellenbeschickung
Weiteres
Eingrenzung möglicher Herstellungsverfahren (Checks je potenziellem Verfahren ausführen)
| Logistik | [5 empty] | Gegenüberstellung und Bewertung der potenziellen Verfahren
Fertigbauteile
separate Montagefläche
Bereitstellungsfläche
|  |  | bauzeitliche Stütze | [5 empty] | ggf. Auswirkung auf Gewässer beachten
|  |  | bauzeitliches Gerüst | [5 empty] | ggf. Auswirkung auf Gewässer beachten
|  |  | Teilbauwerke |  |  |  | technisch
Baustellenbeschickung
|  |  | Bereitstellungsfläche |  |  |  | Wirtschaftlichkeit
Baustelleneinrichtung
| Maschinen und Geräte | [5 empty] | Zeitbedarf
Art
|  |  | Schwerlasttransporte |  |  |  | Eingriffsintensität
Überlange/Überbreite
Weiteres
Bauausführung berücksichtigen: Bedarfe, Zwangspunkte und Konflikte erkennen
Baustellenverkehr
| Anfahrt an die Baustelle | [6 empty] | Geprüft?
|  | geeignete Anfahrtstrecke vorhanden (evtl. Schwerlasttransporte, Überbreite, Überlänge) | [5 empty] | nein
|  | Traglast Brücken | [5 empty] | nein
|  | Traglast Straßen | [5 empty] | nein
|  | lärmsensible Bereiche an Anfahrtsstrecke | [5 empty] | nein
|  | Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz | [5 empty] | nein
| Verkehr innerhalb der Baustelle | [6 empty] | Geprüft?
|  | Wendemöglichkeit | [5 empty] | nein
|  | Ausweichstellen | [5 empty] | nein
|  | Haltezonen | [5 empty] | nein
|  | Abladezonen | [5 empty] | nein
|  | sonstige | [5 empty] | nein
| Weiteres | [6 empty] | Geprüft?
nein
| Baustelleneinrichtung | [6 empty] | Geprüft?
|  | baulärmsensible Bereiche im Umfeld der Baustelle | [5 empty] | nein
| erforderliche Tragfähigkeit und Belastung für Baufeld, BE-Fläche und Baustraßen | [6 empty] | Geprüft?
|  | Dauer | [5 empty] | nein
|  | Tragfähigkeit | [5 empty] | nein
|  | Überschwemmungssicherung | [5 empty] | nein
| Weiteres | [6 empty] | Geprüft?
nein
Flächenverfügbarkeit
| Flächen im Eigentum der NLStBV? | [6 empty] | Geprüft?
|  | Abgleich mit Schutzgebieten und bereits identifizierten Tabuflächen | [5 empty] | nein
|  | Abfrage von Flurdaten - Ermittlung der Eigentümer angrenzender / erforderlicher Flächen | [5 empty] | nein
| Liegen andere Flächennutzungen vor? | [6 empty] | Geprüft?
|  | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | [5 empty] | nein
|  | Logistikflächen (bspw. der DB) | [5 empty] | nein
|  | Einschränkungen durch die Bauleitplanung (z.B. Flächennutzungs-, Bebauungsplan) | [5 empty] | nein
| Weiteres | [6 empty] | Geprüft?
nein
Ermittlung Flächenbedarf für die Baustelle
| zeitliche Abfolge von Abbruch und Herstellung in Bezug auf die jeweiligen Baufelder | [6 empty] | Geprüft?
|  | Ist Flächenbedarf von Abbruch und Herstellung für zwei Teilbauwerke simultan und somit summierend oder aufeinanderfolgend möglich? | [5 empty] | nein
|  | Baulager und Baucontainer | [5 empty] | nein
|  | Bereitstellungsfläche | [5 empty] | nein
|  |  | Haufwerke |  |  |  |  | nein
|  |  | Material |  |  |  |  | nein
|  |  | Entsorgung: Container, Betonspülbecken |  |  |  |  | nein
|  |  | Bauteile |  |  |  |  | nein
|  | Montagefläche | [5 empty] | nein
|  | Verkehrsfläche | [5 empty] | nein
|  | Stellplätze | [5 empty] | nein
|  | Kranstellplätze | [5 empty] | nein
|  | Weitere | [5 empty] | nein
| Flächenvorbereitung | [6 empty] | Geprüft?
|  | Kampfmittel | [5 empty] | nein
|  | Altlasten | [5 empty] | nein
|  | Versorgungsleitungen sichern, verlegen | [5 empty] | nein
|  | ggf. Leitungskorridor festlegen | [5 empty] | nein
|  | Weitere | [5 empty] | nein
Konstruktiver Ingenieurbau
| Veränderungen am Bauwerk - Regelwerksanpassung | [6 empty] | Geprüft?
|  | Schutzeinrichtungen | [5 empty] | nein
|  | Entwässerung | [5 empty] | nein
|  | Fahrstreifenbreite | [5 empty] | nein
| Anforderungen der Brückenunterhaltung an Konstruktion und Brückenumfeld | [6 empty] | Geprüft?
|  | Zugänglichkeit | [5 empty] | nein
| Anforderungen der Bauwerksprüfung und -kontrolle | [6 empty] | Geprüft?
|  | Zugänglichkeit | [5 empty] | nein
|  | Wartungsgänge | [5 empty] | nein
|  | Stellflächen für Hubsteiger | [5 empty] | nein
| Weiteres | [6 empty] | Geprüft?
nein
Verkehrswege
| Wasserstraßen | [6 empty] | Geprüft?
|  | Eigentümer | [5 empty] | nein
|  | Nutzer |  | z.B. Sportboote / Berufsschifffahrt |  |  |  | nein
|  | Durchfahrtshöhe | [5 empty] | nein
|  | Durchfahrtsbreite | [5 empty] | nein
|  | Änderungsbedarf? | [5 empty] | nein
| Bahn | [6 empty] | Geprüft?
|  | Eigentümer/Nutzer | [5 empty] | nein
|  | Durchfahrtshöhe | [5 empty] | nein
|  | Durchfahrtsbreite | [5 empty] | nein
|  | Änderungsbedarf? | [5 empty] | nein
| Straßen (s. Verkehrsanlage) | [6 empty] | Geprüft?
|  | Straßen | [5 empty] | nein
|  | Gehwege | [5 empty] | nein
|  | Radwege | [5 empty] | nein
|  | Änderungsbedarfe? | [5 empty] | nein
| Weiteres | [6 empty] | Geprüft?
nein
Infrastruktur
| Abfrage Grundlagendaten von Leitungsträgern | [6 empty] | Geprüft?
|  | Gas | [5 empty] | nein
|  | Wasser | [5 empty] | nein
|  | Energie | [5 empty] | nein
|  | Telekommunikation | [5 empty] | nein
|  | Fernmeldeleitungen | [5 empty] | nein
|  | weitere | [5 empty] | nein
| Abfrage laufender/künftiger Planungen | [6 empty] | Geprüft?
nein
Denkmalschutz
| Anforderungen an das neue Bauwerk | [6 empty] | Geprüft?
nein
| ökologische Durchgängigkeit | [6 empty] | Geprüft?
|  | Ufergestaltung | [5 empty] | nein
|  | Bermen/Trittsteine | [5 empty] | nein
|  | Lichte Weite | [5 empty] | nein
|  | Lichte Höhe | [5 empty] | nein
|  | Irritationsschutz | [5 empty] | nein
|  | Beleuchtung | [5 empty] | nein
Verkehrsanlage
Straßenentwurf
| Prüfung auf | [6 empty] | Geprüft?
|  | Bedarf einer Linienanpassung | [5 empty] | nein
|  | Bedarf zur Optimierung von Verkehrsführung / eines Verkehrsknotenpunktes o.ä. | [5 empty] | nein
|  | Bedarf zur Querschnittsanpassung | [5 empty] | nein
|  |  | Verkehrszählung erforderlich? |  |  |  |  | nein
|  | Bedarf Schutzeinrichtung (neu) | [5 empty] | nein
|  | Bedarf der Erneuerung eines angrenzenden Straßenabschnittes | [5 empty] | nein
|  |  | Prüfung auf Synergie- und Konflikteffekte |  |  |  |  | nein
|  | Erfordernis eines Lärmgutachtens bzgl. Verkehrslärm | [5 empty] | nein
|  |  | Verkehrszählung erforderlich? |  |  |  |  | nein
|  | Erfordernis eines Lärmgutachtens bzgl. Baulärm | [5 empty] | nein
|  | Erfordernis von Windschutz | [5 empty] | nein
Natur und Umwelt
Welche Rand- und Rahmenbedigungen ergeben sich aufgrund der Betroffeneheit von Schutzgebieten und wertvollen Bereichen?
| Schutzgebiete |  |  |  | Betroffen? | Art der Betroffenheit? |  | Geprüft?
[5 empty] | Ja/nein | direkt/indirekt |  | Ja/nein
|  | FFH-Gebiet |  |  | nein | direkt/indirekt |  | ja
|  | Vogelschutzgebiet |  |  | nein | direkt/indirekt |  | ja
|  | Naturschutzgebiet |  |  | ja | direkt/indirekt |  | ja
|  | Landschaftsschutzgebiet |  |  | nein | direkt/indirekt |  | nein
|  | geschützte Biotope |  |  | nein | direkt/indirekt |  | ja
|  | geschützte Landschaftsbestandteile |  |  | nein | direkt/indirekt |  | nein
|  | wertvolle Bereiche |  |  | nein | direkt/indirekt |  | nein
|  | Naturpark |  |  | nein | direkt/indirekt |  | nein
|  | Nationalpark / National Naturmonument |  |  | nein | direkt/indirekt |  | nein
|  | Biosphärenreservat |  |  | nein | direkt/indirekt |  | nein
|  | Landschaftspark |  |  | nein | direkt/indirekt |  | nein
|  | Naturdenkmäler |  |  | nein | direkt/indirekt |  | nein
|  | Trinkwasserschutzgebiet |  |  | nein | direkt/indirekt |  | nein
|  | Überschwemmungsgebiet |  |  | nein | direkt/indirekt |  | nein
| Fließgewässer |  |  |  | Zutreffend? (ja/nein) |  |  | Geprüft?
|  | Schutzstatus FFH? |  |  | ja |  |  | nein
|  | Tideeinfluss |  |  | nein |  |  | nein
|  | ökologische Wertigkeit |  |  | nein |  |  | nein
|  | Verschlechterungsverbot/Verbesserungsgebot |  |  | nein |  |  | nein
|  | Schwellenwerte für wasserrechtliche Genehmigung |  |  | nein |  |  | nein
|  | ökol. Duchgängigkeit |  |  | nein |  |  | nein
| Bodenschutz |  |  |  | Zutreffend? (ja/nein) |  |  | Geprüft?
|  | sulfatsaure Böden |  |  | nein |  | Vorbereitung Bodenschutz-konzept | nein
|  | geschützte Böden |  |  | nein |  |  | nein
|  | Bodendenkmäler |  |  | ja |  |  | nein
|  | Altlastenverdacht |  |  | nein |  |  | nein
| Lärm | [6 empty] | Geprüft?
|  | geltende Grenz-/Schwellenwerte | [5 empty] | nein
| Sind Naturgüter mit besonderer Sensibilität gegenüber… |  |  |  | bekannt? |  |  | Geprüft?
Naturgüter/Kommentar
|  | ...Staub |  |  |  | z.B. Obstbäume |  | nein
|  | ...Erschütterungen | [5 empty] | nein
|  | ...Schadstoffeintrag | [5 empty] | nein
|  | ...Lärm |  |  |  | z.B. Schwarzstorch |  | nein
|  | ...Licht | [5 empty] | nein
|  | ...Strukturveränderung |  |  |  | z.B. Fledermaus |  | nein
nein
Projektkommunikation nach außen - Öffentlichkeitsarbeit | [7 empty] | Erledigt?
| Akteursanalyse | [6 empty] | nein
| Themenfeldanalyse | [6 empty] | nein
| vorläufige (Erst-)Einschätzung der öffentlichen Relevanz von Projekten | [6 empty] | nein
| Risikobewertung: Risiken durch mangelnde Akzeptanz und unzureichende Öffentlichkeitsbeteiligung | [6 empty] | nein
Mit den Ergebnissen dieser Checkliste ist zu entscheiden, welche fachplanerischen Gutachten bzw. fachplanerischen Leistungen erforderlich sind.
Ende Initiierungsphase

## Checkliste 2-A
Planungsphase I - Grundlagenermittlung: pot. erforderliche Fachgutachten
Liste prüfen und ggf. ergänzen und/oder aktualisieren.
Fachgutachten und Untersuchungen
| Erforderlich? | Erledigt? | Hinweis/Kommentar
Abfallgutachten |  | nein
artenschutzrechtlicher Fachbeitrag |  | nein
Bauwerksmonitoring |  | nein
Boden-/Baugrund-/Gründungsgutachten |  | nein
Bodenschutzbeitrag |  | nein
Erschütterungsgutachten |  | nein
Fachbeitrag WRRL | ja | nein
Faunistische Planungsraum-/Potentialanalyse |  | nein
FFH-Verträglichkeitsprüfung |  | nein
Hydrogeologische Gutachten | nein | nein
Immissionsgutachten | nein | nein
Kampfmittelsondierung |  | nein
Landschaftspflegerische Begleitplanung |  | nein
Lärmgutachten |  | nein
Leitungserkundung |  | nein
Umweltverträglichkeitsprüfung |  | nein
Verkehrsuntersuchung/Verkehrsgutachten | nein | nein

## Checkliste 2-B
Planungsphase I - Grundlagenermittlung: Schnittstellen mit Belangen der betroffenen Öffentlichkeit
Identifizieren von Betroffenheiten (siehe auch Arbeitshilfen 2, 4 und 5; die Wichtigsten finden sich hier)
Natur und Umwelt
Natur |  | Zutreffend? (ja/nein) | Naturgut
Ist ein Eingriff in Schutzgebiete zu erwarten? |  | nein
Sollten zur Sicherung von Schutzgebieten Tabuflächen festgelegt werden? |  | nein
Werden Höhlenbäume beseitigt? |  | nein | z.B. Vögel und Fledermäuse
Werden Hecken oder andere Gehölzstrukturen beseitigt? |  | nein | z.B. Vögel, Säugetiere bspw. Haselmaus, etc.
Werden Hohlräume am Bauwerk beseitigt? |  | nein | z.B. Vögel, Fledermäuse
Sind lärmintensive Arbeiten zu erwarten? |  | nein | z.B. lärmempfindliche Arten
Sind nächtliche Arbeitseinsätze zu erwarten? |  | nein | z.B. licht- und lärmempfindliche Arten
Weiteres
Gewässer |  | Zutreffend? (ja/nein) | Naturgut
Findet bauzeitlich/dauerhaft eine Veränderung von Gewässerufern statt? |  | nein | z.B. Otter, Biber, etc.
Findet bauzeitlich/dauerhaft eine Veränderung einer Gewässersohle statt? |  | nein | z.B. Mikroorganismen, Fische u.a.
Ist mit bauzeitlicher Wasserhaltung zu rechnen? |  | nein
Ansprüche an das Gewässer (bspw. Fischzucht, Wassersport) |  | nein
Weiteres |  | nein
Boden |  | Zutreffend? (ja/nein) | Naturgut
Ist Bodenaustausch zu erwarten? |  | nein
Ist Oberbodenbearbeitung zu erwarten? |  | nein
Weiteres |  | nein
Mensch |  | Zutreffend? (ja/nein) | Behörde/Institution
pot. Beeinträchtigung durch Baulärm |  | nein | Gewerbeaufsichtsamt
Ansprüche an die Umgebung (Naherholungsgebiet) |  | nein | Naturschutzbehörde, Heimatverbände, Naturverbände
Weiteres |  | nein
Kreuzungsbelange |  |  | Besteht ein Änderungsverlangen seitens des Beteiligten?
|  | Zutreffend? (ja/nein) | Ja/nein | Kommentare
Straße |  | ja | nein
Eisenbahn/Privatbahn |  | nein | nein
Deich |  | nein | nein
Wasserstraßen |  | nein | nein
Leitungsträger (Energie, Wasser, Gas, Telekommunikation) |  | nein | nein
Weitere |  | nein | nein
Dritte (ggf. Abfrage veranlassen) |  | Zutreffend? (ja/nein) |  | Kommentare
Bauvorhaben anderer Planungsträger (bspw. Kommunen) |  | nein | z.B. Radwegausbau
Archäologie |  | nein
Denkmalschutz |  | nein
Kampfmittel |  | nein
Altlasten |  | nein
Ansprüche an die Umgebung (Naherholungsgebiet) |  | nein
Ansprüche an das Gewässer (bspw. Fischzucht, Wassersport) |  | nein
Naturverbände |  | ja
Heimatverbände |  | nein
Jagdreviere |  | nein
Weitere |  | nein
besondere Anforderungen an die Verkehrsverbindung
|  | Zutreffend? (ja/nein) |  | Kommentare
Gewerbe mit umfangreichem An- und Abtransport |  | nein
Landwirtschaft mit Großgeräten |  | nein
(Groß-)Veranstaltungen |  | nein
ÖPNV |  | nein
Schulbusverkehr |  | nein
öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Rettungsdienste |  | nein
Weitere |  | nein
Sonstige |  | Zutreffend? (ja/nein) |  | Kommentare
nein
nein
nein
Abgleich Flächeneigentum NLStBV mit Fremdeigentum
Start frühzeitige Beteiligung
offen
erledigt
nicht erforderlich

## Checkliste 3-A
Planungsphase II - Entwurfsplanung
| Merkblatt A - Unterlagen für den Bauwerksentwurf |  | Umfeld festlegen
Befüllung und Prüfung auf offene Punkte
| Planungsleistung |  | Umfeld festlegen
Ingenieurbau |  |  | Erledigt? | Austausch zwischen Fachplanungen und Gutachtern
Objektplanung
abgestimmtes Inhaltsverzeichnis für RAB-ING Entwurf |  |  | nein
Bauwerksentwurf nach RAB-ING |  |  | nein
Berücksichtigung der RIZ-ING |  |  | nein
Bauwerksplan bzw. Bauwerkspläne |  |  | nein
Kostenberechnung nach AKVS mit einer Gliederung nach Hauptpositionen oder |  |  | nein
Gliederung nach Einzelpositionen in Form eines Leistungsverzeichnisses |  |  | nein
Festlegung des Bauablaufs und Ermitteln der wesentlichen Bauphasen |  |  | nein
Bauzeitenplan als Balkendiagramm mit Darstellung der wesentlichen Arbeitsschritte |  |  | nein
Tragwerksplanung
Abstimmung der Last- und Bemessungsansätze zwischen AG und AN |  |  | nein
Erstellung der Entwurfsstatik unter Berücksichtigung der ZTV-ING |  |  | nein
Zuarbeit Kostenberechnung nach AKVS |  |  | nein
Verkehrsanlagenplanung
abgestimmtes Inhaltsverzeichnis nach RE für den Vorentwurf |  |  | nein
überschlägige Ermittlung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken |  |  | nein
Lage des Verkehrswegs: Berechnung der Achshaupt- und Kleinpunkte |  |  | ja
Höhe des Verkehrswegs: Berechnung von Querprofilen |  |  | nein
Entwässerung: Berechnung und Darstellung nach REwS |  |  | nein
Berücksichtigung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen |  |  | nein
Ermittlung der Schallimmissionen nach Tabellenwerten |  |  | nein
Ermitteln der wesentlichen Bauphasen |  |  | nein
Mengenermittlung nach AKVS, Berechnung anhand von Querprofilen |  |  | nein
Kostenberechnung nach AKVS |  |  | nein
Prüfung auf weiteren Untersuchungsbedarf, ggf. Beauftragung
Berechnung der Leistungsfähigkeit nach HBS |  |  | nein
Sicherheitsaudit |  |  | nein
Hydrogeologisches Gutachten |  |  | nein
Fachbeitrag WRRL |  |  | nein
| Zusammenführung der Unterlagen |  | Umfeld festlegen
Prüfung auf Konfliktfreiheit und Qualitätsprüfung |  |  | Erledigt? | Kommentare
Abstimmung aller Erkenntnisse |  |  | nein
Abstimmung aller Ergebnisse |  |  | nein
Abstimmung der Planungsstände aller Fachplanungen |  |  | nein
nein
nein
Weitere zu erstellende Unterlagen
zu erstellende Unterlagen |  | Erforderlich? | Erledigt? | Kommentare
Brückenentwurf nach RAB-ING |  | ja | nein
Entwurfsstatik |  | ja | nein
Kostenberechnung |  | ja | nein
Straßenentwurf nach RE |  | ja | nein
Immissionstechnische Untersuchungen |  | ja | nein
Wassertechnische Untersuchungen |  | ja | nein
Landschaftspflegerischer Begleitplan |  | ja | nein
FFH-Verträglichkeitsprüfung |  | ja | nein
Umweltverträglichkeitsprüfung |  | ja | nein
Ergänzende Untersuchungen zu weiteren Schutzgütern |  | ja | nein
Geotechnische Untersuchungen |  | ja | nein
Sonstige Gutachten |  | ja | nein
Nachweis Verkehrsqualität |  | ja | nein
Nachweis Verkehrssicherheit |  | ja | nein
Nachweis Wirtschaftlichkeit |  | ja | nein
Weitere |  | ja | nein
Verwaltungsinterne Prüfungen und weitere Veranlassungen
Verwaltungsinterne Prüfungen |  | Erforderlich? | Erledigt? | Kommentare
Ingenieurbau |  | ja | nein
Verkehrsanlagenplanung |  | ja | nein
Landschaftsbau |  | ja | nein
Umweltplanung |  | ja | nein
Gutachten |  | ja | nein
|  | ja | nein
|  | ja | nein
Weitere Veranlassungen |  | Erforderlich? | Erledigt? | Kommentare
Anfrage/Bestellung Straßen-Hilfsbrücke |  | ja | nein
|  | ja | nein
|  | ja | nein
Fortschreibung Merkblatt A-Unterlage
Abschluss Entwurfsplanung
[5 empty] | offen | offen | offen | offen
[5 empty] | -- | -- | erledigt | --
[5 empty] | ja | sehr gut | nicht erforderlich | Bau und Ausführung
[5 empty] | nein | gut |  | Betriebliche Instandhaltung
[6 empty] | mäßig |  | Grunderwerb
[6 empty] | unbefriedigend |  | Infrastrukturmanagement
[6 empty] | schlecht |  | Projektkommunikation nach außen
[6 empty] | nicht bewertet |  | Straßenmeisterei
[6 empty] | keine Bewertung des ökologischen Zustands erforderlich |  | Verkehrsmanagement
Verkehrsplanung
Vermessung

## Checkliste 3-B
Planungsphase II - Genehmigungsplanung
| Planungsleistung |  | Umfeld festlegen
Ingenieurbau |  |  | Erledigt?
Objektplanung |  |  |  | Austausch zwischen Fachplanungen und Gutachtern
allgemeinverständliche Darstellung des Vorhabens |  |  | nein
Tragwerksplanung | - nicht Bestandteil des Feststellungsentwurfs -
Abstimmung des Lastmodells mit dem Auftraggeber |  |  | nein
Aufstellung der prüffähigen statischen Berechnung nach ZTV-ING |  |  | nein
Verkehrsanlagenplanung |  |  | Erledigt?
abgestimmtes Inhaltsverzeichnis nach RE für den Feststellungsentwurf |  |  | nein
Emittlung des Grunderwerbs |  |  | nein
Aufstellung des Regelungsverzeichnisses |  |  | nein
Prüfung auf weiteren Untersuchungsbedarf, ggf. Beauftragung
- muss spätestens in der Entwurfsplanung erfolgen -
Zusammenführung der Unterlagen
Prüfung auf Konfliktfreiheit und Qualitätsprüfung |  |  | Erledigt? | Kommentare
Beschreibung der Planrechtfertigung |  |  | nein
Beschreibung und Beurteilung der Verkehrsqualität |  |  | nein
Beurteilung der Verkehrssicherheit |  |  | nein
Beschreibung und Beurteilung der Umweltverträglichkeit |  |  | nein
Beschreibung und Beurteilung von Wirtschaftlichkeit und Kosten |  |  | nein
zu erstellende Unterlagen (ggf. aus Entwurfsplanung s. Checkliste 3-A)
Unterlage |  | Erforderlich? | Erledigt? | Kommentare
Straßenentwurf nach RE |  | ja | nein
Immissionstechnische Untersuchungen |  | ja | nein
Wassertechnische Untersuchungen |  | ja | nein
Landschaftspflegerischer Begleitplan |  | ja | nein
FFH-Verträglichkeitsprüfung |  | ja | nein
Umweltverträglichkeitsprüfung |  | ja | nein
Ergänzende Untersuchungen zu weiteren Schutzgütern |  | nein | nein
Durchführung verwaltungsinterne formelle Prüfung
Unterlage |  | Erforderlich? | Erledigt? | Kommentare
Prüfung Feststellungsentwurf |  | ja | nein
Abschluss Genehmigungsplanung
offen
erledigt
nicht erforderlich

## Checkliste 4-A
Realisierungsphase I - Vergabeplanung, Vergabestrategie und Vorbereitung der Vergabe
Voraussetzungen für Vergabe prüfen
Liegen alle Voraussetzungen vor?
|  |  |  | Erforderlich? (Ja/nein?) | Erledigt? | Kommentare
Baurecht | Planfeststellungsbeschluss |  |  | ja | nein
| oder Plangenehmigung |  |  | ja | nein
| oder Unterhaltungsmaßnahme |  |  | ja | nein
Finanzierung | Gesehenvermerk BMVI |  |  | ja | nein
| Einstellung in Straßenbauplan (SBP) |  |  | ja | nein
| Finanzierung gesichert |  |  | ja | nein
| Kostenteilungsvereinbarungen geschlossen |  |  | ja | nein
Weitere | Grunderwerb getätigt |  |  | ja | nein
| Vereinbarungen zur vorübergehenden Inanspruchnahme geschlossen |  |  | ja | nein
| Vorlage der Ausführungsplanung beim zGB |  |  | ja | nein
Prüfung des Vorhabens hinsichtlich des Vergabeverfahrens gem. VOB Teil A § 3
Entscheidung zwischen |  | Wahl mit x markieren |  |  |  |  | Erledigt?
öffentlichem Verfahren |  | x |  |  |  |  | nein
beschränkter Ausschreibung |  |  |  |  | rechtssichere Begründung für die Wahl des Vergabeverfahrens
freihändiger Vergabe
(erstes) Vergabekonzept erstellen
Unterteilung in bzw. Zuordnung von |  |  |  | zu |  |  | Erledigt?
Bauleistungen |  |  |  | Verträgen Losen Abschnitten |  |  | nein
baubegleitende Planungen und Überwachungen (Ingenieurleistungen) | [6 empty] | nein
Ausführungplanung Objektplanung Ingenieurbauwerke | [6 empty] | nein
Tragwerksplanung | [6 empty] | nein
Landschaftspflegerische Ausführungsplanung | [6 empty] | nein
Beachte:
Leistungsinhalte und -beschreibungen gem. HOAI, AHO und sonstige Vergütungsgrundlagen
Ausschreibungsunterlagen gem. HVA F-StB
Benennung der Ingenieurleistungen, die an den Auftragnehmer der Bauleistung (Bau-AN) vergeben werden sollen
Abstimmung mit Vergabestelle zu
A - Vergabekonzept
B - terminliche Randbedingungen (Abgleich Vergabeverfahren und Maßnahmenplanung)
|  |  | Erforderlich? | Ja/nein? | Erledigt? | Kommentare
CEF-Maßnahmen |  |  |  | ja | nein
FCS-Maßnahmen |  |  |  | ja | nein
Vegetationsbeseitigung |  |  |  | ja | nein
Bauüberwachung |  |  |  | ja | nein
Bauoberleitung |  |  |  | ja | nein
C - Ergebnisse |  |  |  |  | Erledigt? | Kommentare
Vergabeterminplan |  |  |  |  | nein
Festlegung Vergabepakete |  |  |  |  | ja
Festlegung Vergabe Ausführungsplanungen |  |  |  |  | nein
Festlegung Vergabe weitere freiberufliche Leistungen |  |  |  |  | nein
Vergabe von potenziell erforderlichen freiberuflichen Leistungen
freiberufliche Leistung |  |  | Erforderlich? | Ja/nein? | Erledigt? | Kommentare
Bauüberwachung |  |  |  | ja | nein
Bauoberleitung |  |  |  | ja | ja
SiGeKo |  |  |  | ja | nein
Prüfingenieur Ingenieurbau |  |  |  | ja | nein
Nachtragsmanagement |  |  |  | ja | nein
Umweltbaubegleitung |  |  |  | ja | nein
Bodenkundliche Baubegleitung |  |  |  | ja | nein
Beratungsleistung Öffentlichkeitsarbeit |  |  |  | ja | nein
Gutachter zur Beweissicherung für Straßen und Gebäude |  |  |  | ja | nein
Sicherungspersonal |  |  |  | ja | nein
Weitere |  |  |  | ja | nein
offen
erledigt
Abschluss Vergabeplanung, Vergabestrategie und Vorbereitung der Vergabe | [7 empty] | nicht erforderlich

## Checkliste 4-B
Realisierungsphase I - Ausführungsplanung
VORAUSSETZUNG: abgeschlossene und genehmigte Entwurfsplanung & Baurecht
| Ausführungsplanung Verkehrsanlage | [5 empty] | sofort und fortlaufend:
Konkretisierung durch Fortschreibung der Unterlagen aus Entwurfs- und Genehmigungsplanung | [6 empty] | Überarbeitung der Ausführungs-planungen - Austausch der Fachplanungen - Abstimmung Bauablauf
[5 empty] | Erforderlich? | Erledigt?
Unterlagen aus den vorausgegangenen Leistungsphasen |  |  |  |  | ja | nein
mit Einarbeitung/Berücksichtigung von |  |  |  |  | ja | nein
| Vorgaben aus dem Planrechtsverfahren |  |  |  | ja | nein
| weitere erforderliche Anpassungen |  |  |  | ja | nein
Deckenbuch |  |  |  |  | ja | nein
Planumsbuch |  |  |  |  | ja | nein
Querprofile |  |  |  |  | ja | nein
Unterlagen für die Absteckung |  |  |  |  | ja | nein
Markierungs- und Beschilderungspläne |  |  |  |  | ja | nein
Pläne für Schutz- und Leiteinrichtungen |  |  |  |  | ja | nein
[5 empty] | ja | nein
[5 empty] | ja | nein
Ausführungsplanung konstruktiver Ingenieurbau
Konkretisierung mit Ergänzung um Angaben zur Ausführung (BEACHTE: ZTV-ING)
[5 empty] | Erforderlich? | Erledigt?
Koordinator für die statische und konstruktive Bearbeitung benannt |  |  |  |  | ja | nein
Standsicherheitsnachweis |  |  |  |  | ja | nein
Ausführungszeichnungen |  |  |  |  | ja | nein
ggf. Erläuterungsbericht für Ausführungszeichnungen zu z.B. Bauablauf mit Bauzuständen |  |  |  |  | ja | nein |  | siehe ZTV-ING Teil 1 Abschnitt 2.4.1 (2)
Berücksichtigung/Einarbeitung von…
Festlegungen technisch-wirtschaftliche Entwurfsgenehmigung |  |  |  |  | ja | nein
Vorgaben aus dem Planrechtsverfahren |  |  |  |  | ja | nein
Tragwerksplanung |  |  |  |  | ja | nein
Bauablauf ggf. mit Erstellung von Bauphasenplänen |  |  |  |  | ja | nein
Landschaftspflegerische Ausführungsplanung
[5 empty] | Erforderlich? | Erledigt?
Berücksichtigung/Einarbeitung von…
Planungsinhalten des Straßenentwurfs und des Bauwerksentwurfs |  |  |  |  | ja | nein
Ausarbeitung nach ELA (FGSV, 2013) in den Schritten |  |  |  |  | ja | nein
| Auswerten der Vorgaben aus dem Planrechtsverfahren bzw. umweltfachliche Auflagen |  |  |  | ja | nein
| zeitliche Zuordnung von landschaftspfl. Maßnahmen in den Bauablauf |  |  |  | ja | nein
| Zuordnen der Maßnahmen zu den Fachbereichen |  |  |  | ja | nein
| Ausarbeiten und Bezeichnen der Einzelmaßnahmen |  |  |  | ja | nein
| Darstellen der Einzelmaßnahmen |  |  |  | ja | nein
| Erfassen und Beschreiben der Leistungen für die Ausführung |  |  |  | ja | nein
| Festlegen des zeitlichen Ablaufs; integrierter Bauablaufplan |  |  |  | ja | nein
Baufreigabe durch den AG
Unterlage |  | Erforderlich? | Erledigt? | Kommentare
Ausführungsplanung Verkehrsanlage |  | ja | nein
Ausführungsplanung konstruktiver Ingenieurbau |  | ja | nein
Landschaftspflegerische Ausführungsplanung |  | ja | nein
offen
erledigt
nicht erfordelich

## Checkliste 5-A
Realisierungphase II - Bauvorbereitende Maßnahmen
Bauvorbereitende Maßnahmen-Bau
|  | Erforderlich? | Erledigt? | Kommentare
CEF-Maßnahmen |  | ja | nein
FCS-Maßnahmen |  | ja | nein
Vegetationsbeseitigung (1.10 bis 28.2) |  | ja | nein
Hochwasserschutzmaßnahmenplan |  | ja | nein
Kampfmittelräumung |  | ja | nein
Ausweisung und Kennzeichnung von Tabuzonen |  | ja | nein
Bauvorbereitende Maßnahmen-Planung
|  | Erforderlich? | Erledigt? | Kommentare
SiGe-Plan |  | ja | nein
Bauablaufplan (Bau-AN) |  | ja | nein
Berücksichtigung bauzeitlichen Beschränkungen |  | ja | nein | (z.B. durch umweltfachliche Auflagen)
Ausführungsplanung Konstruktiver Ingenieurbau (ZTV-ING, s. Checkliste 4-B) |  | ja | nein
Umsetzung Baumaßnahme
offen
erledigt
nicht erfordelich